+*xfs*pvs*Akl*cvA*xBj*tay*CcE*sha*mhs*cEc*pBk*-
+*yqw*xga*xCk*yfi*ugc*yla*icz*psC*wxt*xCc*zew*-
+*eDs*ufy*lyd*lyd*lyd*ujl*Bgz*gCi*Bxn*jvv*zfE*-
+*ftw*sxc*xtD*Akv*ywr*Anr*txo*rgE*vqD*msw*onA*-
+*ftA*woc*kEx*qza*roz*jus*whl*obn*zid*jsn*uws*-
+*xjq*gxy*Aif*mcz*Ftz*gnk*aDj*uzq*rci*Aqz*uzq*-

[image: image2.png]



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

OPĆINSKI NAČELNIK

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

ZA RAZDOBLJE: srpanj - prosinac 2024.

KLASA: 024-04/25-01/01
URBROJ: 2158-23-03/09-25-1
Kn. Vinogradi, 10.03.2025.









              OPĆINSKI NAČELNIK








                         Vedran Kramarić, mag.iur.

Sukladno članku 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članku 50. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), dostavljam Općinskom vijeću

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

ZA RAZDOBLJE: srpanj - prosinac 2024.

I.
UVODNI DIO


Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave. Sukladno članku 48. spomenutog Zakona općinski načelnik:

· priprema prijedloge općih akta, 

· izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, 

· usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, 

· upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne,

· kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, 

· te obavlja i druge poslove utvrđene statutom, 

· odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čija pojedina vrijednost ne prelazi 0,5%  iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 16,223 €, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a  stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima, 

· obavlja i druge poslove utvrđene statutom.


U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi u okviru svog djelokruga:

· obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, 

· utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, 

· davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni predlagači, 

· izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, 

· upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, 

· utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, 

· usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, 

· te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.


Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, zamjenika načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine i tvrtke Kneževi parkovi d.o.o., gdje je i predsjednik Skupštine.
II.
 DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Djelovanje Općinskog načelnika odvijao se kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela koji je i tehnička osnova rada Općinskog načelnika, te u komunalnom smislu kroz rad tvrtke Kneževi parkovi d.o.o.
U JUO Općine Kneževi Vinogradi je na dan 31.12.2024. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo ukupno zaposleno 14 djelatnika, od toga:

1. Dužnosnici ………………………………………………………………… 3
(općinski načelnik, zamjenica načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda, zamjenik načelnika iz reda srpske nacionalne manjine)

2. Jedinstveni upravni odjel ………………………………………………….. 11
(10 službenika i 1 namještenik)

U upravnom postupanju Jedinstvenog upravnog odjela u drugoj polovici 2024. godine otvoreno je : 
· 1006 neupravna predmeta, te

· 189 upravna predmeta,

A u cijeloj godini 2008 neupravnih predmeta i 395 upravna predmeta.
1.
U području financija 

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izradu i izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini, predlagao proračun, te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Općine Kneževi Vinogradi.
Prema godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna: 
Prihodi Proračuna Općine Kneževi Vinogradi ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.889.722,03 EUR, a što je za 19,88 % više u odnosu na ukupne prihode u 2023.godini.
U ukupnosti prihode čine:

1. Prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od: 3.762.170,77 EUR, što je za 20% više od naplaćenih prihoda u 2023.godini

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od: 127.551,26 EUR, što je za 14 % više od naplaćenih prihoda prošle godine.
USPOREDBA OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 2023. I 2024. GODINI:
	
	Ostvareno 2023.
	Ostvareno 2024.
	Indeks

	PRIHODI POSLOVANJA
	3.133.097,85
	3.762.170,77
	120,08 %

	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
	111.497,34
	127.551,26
	114,40 %



U 2024. godini Općina je bila  kao podnositelj ili partner u više podnesenih projekata. Popis podnesenih projekata i projekata u realizaciji kao i projekata drugih sustava na infrastrukturi, a gdje je aktivnosti imala Općina, dostavljamo u nastavku: 
POPIS PROJEKATA U REALIZACIJI U 2024. GODINI NOMINIRANIH U RANIJIM GODINAMA I U 2023. GODINI

	Red.

br.
	Tijelo kome se prijavljuje
	Naziv projekta
	Planirana vrijednost po prijavi - projektu
	Naziv javnog poziva
	Datum prijave
	Zatražena sredstva
	Zatražena sredstva %
	Odobrena sredstva

	1
	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU
	Izgradnja zgrade javne namjene (dio planiran u 2022.)
	265.445,62
	Programu održivog razvoja lokalne zajednice
	27.01.2022.
	79.633,69
	30,00%
	39.816,84

	2
	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU
	„Interpretacijski etno-centar Karanac“
	613.696,36
	Programu podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema
	25.03.2022.
	484.820,12
	79,00%
	464.529,83

	3
	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
	Adaptacija i opremanje dodatnih prostora Osnovne škole Popovac (partnerstvo – Općina Popovac – nositelj projekta)
	114.672,51
	Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih

ustanova, prvi Poziv
	29.6.2022.
	114.672,51
	99,99%
	114.672,51
(Općina je partner na projektu, bez financijskog učešća)

	4
	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
	Izvor pomoći

(partnerstvo - Udruga žena Izvor – nositelj projekta)
	19.814,23
	Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. 
	14.12.2022.
	19.814,23
	100%
	14.408,00

(Općina je partner na projektu, bez financijskog učešća)

	5
	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
	Starimo zajedno

(partnerstvo - Udruga žena Izvor – nositelj projekta)
	19.937,91
	Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2023. i 2024. 
	14.12.2022.
	19.937,91
	100%
	14.080,00

(Općina je partner na projektu, bez financijskog učešća)

	6
	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
	Izgradnja zgrade javne namjene - upravna zgrda općine - II. faza
	324.544,24
	Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice
	17.3.2023.
	100.000,00
	31,00%
	55.000,00

	7
	OSJEČKO-BARANJSKA

ŽUPANIJA


	Izgradnja zgrade

javne namjene -

upravna zgrada

Općine
	755.853,21
	Javni poziv za dodjelu

pomoći JLS za

kapitalne programe koji

podižu kvalitetu života

stanovnika na području

OBŽ 2023


	24.04.2023.
	100.000,00
	13,23%
	50.000,00

	8
	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
	Pomoć nadohvat ruke (partnerstvo - Udruga žena Izvor – nositelj projekta)
	27.869,50
	Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025. 
	12.5.2023.
	27.869,50
	100,00%
	25.000,00
(Općina je partner na projektu, bez financijskog učešća)

	9
	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
	Izgradnja zgrade javne namjene - upravna zgrada općine - III. faza
	72.363,11
	Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
	7.7.2023.
	50.000,00
	69,10%
	35.000,00

	10
	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE
	Ruralni turizam za mlade: održiv, digitalan, uključiv
	59.801,60
	Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu
	9.10.2023.
	19.991,60
	33,43%
	15.000,00 (Općina je partner na projektu, bez financijskog učešća)

	11
	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
	Zaželi i ostani (partnerstvo - Udruga žena Izvor – nositelj projekta)
	900.000,00
	Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025. 
	20.9.2023.
	900.000,00
	100,00%
	900.000,00
(Općina je partner na projektu, bez financijskog učešća)

	12
	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
	Izgradnja tenis terena na otvorenome u Kneževim Vinogradima
	
	Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini
	8.12.2023.
	124.000,00
	60%
	122.500,00

	13
	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
	Modernizacija javne rasvjete na nogometnom igralištu NK Borac u Kneževim Vinogradima
	40.000,00
	Javni poziv za sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene za 2024. godinu
	29.1.2024.
	30.000,00
	75%
	30.000,00

	14
	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
	Izgradnja zgrade javne namjene - upravna zgrada općine - IV. faza
	145.115,97
	Program podrške regionalnom razvoju
	26.1.2024.
	100.000,00
	69%
	60.000,00

	15
	MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
	Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića 
	33.562,50
	Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini
	19.2.2024.
	23.000,00
	69%
	23.000,00

	16
	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
	Sanacija Doma kulture u Karancu
	52.089,06
	Program za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine
	22.2.2024.
	41.000,00
	79%
	30.000,00

	17
	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
	Jačanje administrativnih i predškolskih kapaciteta u prekograničnom području Općine Kneževi Vinogradi i Rimokatoličke župe Marija Majka Crkve - Subotica
	38.540,01
	Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije
	26.2.2024.
	28.145,01  
	90%
	25.330,51

	18
	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
	Prvosvibanjski susreti na SRC Kneževi Vinogradi
	18.950,00
	Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2024. godini prema Programu dodjele bespovratnih sredstava za manifestacijama u funkciji regionalnog razvoja
	25.3.2024.
	9.475,00
	50%
	3.000,00

	19
	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
	Izgradnja biciklističke staze između naselja Kneževi Vinogradi i Kamenca uz sadnju drvoreda
	418.529,96
	Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO-5/2024)
	3.4.2024.
	334.823,97
	80%
	219.133,97

	20
	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE
	Mala škola sporta - provedba sportskih aktivnosti djece predškolske djece od I. do IV. razreda osnovne škole
	30.000,00
	Pilot projekt Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske djece od I. do IV. razreda osnovne škole
	29.3.2024.
	30.000,00
	100%
	30.000,00

	21
	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU
	Izgradnja sportsko-rekreacijske zone u Zmajevcu (Vašarište)
	125.625,00
	Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2024. godini prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
	15.4.2024.
	100.000,00
	79,60%
	100.000,00

	22
	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
	Unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024. godinu
	11.945,04
	Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024. godinu
	4.6.2024.
	11.945,04
	100,00%
	11.945,04

	23
	MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA DRŽAVNE IMOVINE
	Sanacija objekta društvene namjene u Mirkovcu
	50.000,00
	Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2024. godini
	7.6.2024.
	40.000,00
	80,00%
	27.200,00

	24
	MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA DRŽAVNE IMOVINE - NPOO
	Izrada VII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi nove generacije putem elektroničkog sustava "ePlanovi"
	30.000,00
	Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava "ePlanovi"
	13.6.2024.
	30.000,00
	100,00%
	30.000,00

	25
	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
	Provedba edukativno informativnih kativnosti o gospodarenju otpadom
	10.689,13
	Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva (JP ZO-4/2024)
	20.6.2024.
	8.000,00
	74,84%
	8.000,00

	26
	Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva državne imovine - NPOO
	Transformacija Urbanističkog plana uređenja Rekreacijski centar Kneževi Vinogradi putem elektroničkog sustava "ePlanovi"
	15.000,00
	Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava "ePlanovi"
	23.7.2024.
	15.000,00
	100,00%
	15.000,00

	27
	Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva državne imovine - NPOO
	Transformacija Urbanističkog plana uređenja Jugoistok - Kneževi Vinogradi putem elektroničkog sustava "ePlanovi"
	15.000,00
	Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava "ePlanovi"
	23.7.2024.
	15.000,00
	100,00%
	15.000,00


2. U području urbanizma, graditeljstva, komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša

Općinski načelnik obavljao je redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja prostora, gospodarenje prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji se odnose na skrb i unapređivanje okoliša.


Na području Općine Kneževi Vinogradi nastavljeni su veliki infrastrukturni projekti.
U tijeku 2024. godine radovi na:
1. Izgradnji zgrade javne namjene – upravna zgrada Općine
2. Izgradnji multifunkcionalnog igrališta na javnoj površini u Zmajevcu (Vašarište)
3. Sanaciji klizišta na nerazvrstanim cestama
4. Tenis na otvorenom u Kneževim Vinogradima
5. Uređenje igrališta Nk Grozd Kotlina
6. Provedba učinkovitosti i postavljanje rasvjete na Sportsko rekreacijskom centru

7. Interpretacijski etno-centar Karanac

8. Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića – Cageball
9. Sanacija objekta društvene namjene u Mirkovcu
10. Sanacija Doma kulture u Karancu

3. U području gospodarstva

U 2024. godini također su nastavljeni projekti u kojima učešće ima i Osječko-baranjska Županija – „Kreditiranje obrtnih sredstava“ i  „Kreditom do uspjeha“.
U 2024. godini raspisani su natječaji iz :
A. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine (Službeni glasnik 6/21) za slijedeće mjere:

· MJERA 1. Ulaganja u fizičku imovinu - potpore za ulaganja u objekte i opremu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede

· MJERA 2. Ulaganja u sektor stočarstva:

· Podmjera 2.1. Subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)

· Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj

· MJERA 3. Ulaganja u sektor ratarstva:

· Podmjera 3.1. Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

· MJERA 4. Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva

· MJERA 5. Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva

· MJERA 6. Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
· MJERA 7. Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu
Na temelju Javnog poziva ukupna dodijeljena sredstva u području poljoprivrede u 2024. godini iznose 36.182,63 €, od toga u drugoj polovici financirani su: 
	Rb
	Naziv podnositelja
	Mjera
	Podmjera
	Odobreni iznos u €
	Datum odluke

	1.
	OPG ČIČAK ANA, vl. Ana Čičak
	Mjera 6. Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
	/
	622,40
	02.07.

	2.
	OPG IVICA SABOLEK, vl. Ivica Sabolek
	Mjera 2. Ulaganja u sektor stočarstva
	Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj
	1.990,84
	02.07.

	3.
	OPG M&M, vl. Izidor Medaroš
	Mjera 3. Ulaganja u sektor ratarstva - kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
	/
	43,50
	02.07.

	4.
	OPG M&M, vl. Izidor Medaroš
	Mjera 1. Ulaganja u fizičku imovinu - potpore za ulaganja u objekte i opremu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
	/
	427,12
	02.07.

	5.
	OPG M&M, vl. Izidor Medaroš
	Mjera: 4. Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva
	/
	1.018,00
	02.07.

	6.
	OPG RADOJE LJUBOJEVIĆ, vl. Radoje Ljubojević
	Mjera 3. Ulaganja u sektor ratarstva - kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
	/
	75,90
	06.08.

	7.
	OPG ŠAROŠKOVIĆ DEJAN, vl. Dejan Šarošković
	Mjera 2. Ulaganja u sektor stočarstva
	Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj
	663,61
	06.08.

	8.
	OPG ZEBIĆ ZORAN, vl. Zoran Zebić
	Mjera 2. Ulaganja u sektor stočarstva
	Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj
	1.990,84
	06.08.

	9.
	OPG MAJOR, vl. Ildi Sečenji Major
	Mjera 1. Ulaganja u fizičku imovinu - potpore za ulaganja u objekte i opremu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
	/
	1.027,80
	03.09.

	10.
	OPG KORONSOVAC ILONKA, vl. Ilonka Koronsovac
	Mjera 1. Ulaganja u fizičku imovinu - potpore za ulaganja u objekte i opremu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
	/
	662,00
	04.09.

	11.
	OPG STANOJEVIĆ DALIBOR, vl. Dalibor Stanojević
	Mjera 1. Ulaganja u fizičku imovinu - potpore za ulaganja u objekte i opremu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
	/
	1.290,95
	08.10.

	12.
	OPG BUDIMIR ANTON, vl. Anton Budimir
	Mjera: 4. Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva
	/
	1.101,60
	07.10.

	13.
	OPG HORVAT MARTIN, vl. Martin Horvat
	Mjera: 4. Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva
	/
	743,24
	05.11.

	14.
	OPG ŠAŠLIĆ MOMIR, vl. Momir Šašlić
	Mjera 1. Ulaganja u fizičku imovinu - potpore za ulaganja u objekte i opremu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
	/
	1.250,00
	05.11.

	15.
	OPG HAJDU ATILA, vl Atila Hajdu
	Mjera 5. Potpore u sektoru povrtlarstva i cjećarstva
	/
	1.327,23
	03.12.

	16.
	OPG PETROVIĆ MILAN, vl. Milan Petrović
	Mjera 1. Ulaganja u fizičku imovinu - potpore za ulaganja u objekte i opremu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
	/
	750,28
	03.12.

	17.
	SOPG MILKA RISTIĆ, vl. Milka Ristić
	Mjera 6. Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
	/
	663,61
	03.12.

	18.
	OPG SRĐAN ŠUJDOVIĆ, vl. Srđan Šujdović
	Mjera 2. Ulaganja u sektor stočarstva
	Podmjera 2.2. Potpora za nabavu životinja za uzgoj
	1.990,84
	03.12.

	19.
	OPG NANDOR TIBOR, vl. Nandor Tibor
	Mjera 1. Ulaganja u fizičku imovinu - potpore za ulaganja u objekte i opremu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
	/
	1.327,23
	03.12.

	20.
	OPG NANDOR TIBOR, vl. Nandor Tibor
	Mjera 3. Ulaganja u sektor ratarstva - kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
	/
	102,40
	03.12.

	21.
	OPG NANDOR TIBOR, vl. Nandor Tibor
	Mjera 5. Potpore u sektoru povrtlarstva i cjećarstva
	/
	335,29
	03.12.

	22.
	OPG VUKOVIĆ MARIJA, vl. Marija Vuković
	Mjera: 4. Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva
	/
	384,89
	03.12.

	23.
	OPG ZUNDANOVIĆ RODOLJUB, vl. Rodoljub Zundanović
	Mjera 1. Ulaganja u fizičku imovinu - potpore za ulaganja u objekte i opremu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
	/
	559,60
	03.12.

	24.
	OPG ĐERE EDITA, vl. Edita Đere
	Mjeri: 8. Jednokratna pomoć u pokrivanju štete na poljoprivrednim gospodarstvima 
	/
	1.671,94
	12.12.


B. Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine (Službeni glasnik 6/21) za slijedeće mjere:
NEPOVRATNE POTPORE I SUBVENCIJE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA RURALNOM PODRUČJU

•
MJERA 1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

•
MJERA 2. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje

•
MJERA 3. Poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti

•
MJERA 4. Financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu
NEPOVRATNE POTPORE ZA RAZVOJ TURIZMA NA RURALNOM PODRUČJU

•
MJERA 5. Kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma 
•
MJERA 6. Poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
•
MJERA 7. Potpore za autohtonu eno i gastro ponudu

•
MJERA 8. Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama
Na temelju Javnog poziva dodijeljena sredstva u području poticanja poduzetništva i turizma u 2024. godini iznose 12.773,17 €, od toga u drugoj polovici financirani su: 
	RB
	Naziv podnositelja
	Mjera
	Odobreni iznos u €
	Datum odluke

	1.
	OPG MARTINOV ALEKSANDAR, vl. Aleksandar Martinov
	Mjera 6. Poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
	1.327,23
	06.08.

	2.
	SELJAČKO OBITELJSKO TURISTIČKO GOSPODARSTVO SKLEPIĆ, vl. Denis Sklepić
	Mjera 6. Poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
	1.327,23
	02.09.

	3.
	AD, obrt za održavanje i servisiranje vozila, vl. David Andrić
	Mjera 3. Poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
	1.300,00
	03.12.

	4.
	AURORA Beauty j.d.o.o.za kozmetičke usluge i trgovinu, zastupano po direktorici Milica Petrović
	Mjera 2. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
	1.327,23
	03.12.

	5.
	B.I.B.d.o.o. za ugostiteljstvo, zastupano po direktoru Ivan Svalina i Bojan Petković
	Mjera 6. Poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
	1.327,23
	03.12.

	
6.
	ELING elektroinstalacijski obrt, vl. Stevo Jurošević
	Mjera 3. Poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
	1.327,23
	03.12.

	7.
	GO 2 BARANJA j.d.o.o. za trgovinu i usluge, zastupano po direktorici Tatjana Trtanj
	Mjera 3. Poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
	989,15
	03.12.

	8.
	SELJAČKO DOMAĆINSTVO IVICA I MARICA, vl. Nada Piljić
	Mjera 6. Poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
	1.327,23
	03.12.

	9.
	SELJAČKO DOMAĆINSTVO IVICA I MARICA, vl. Nada Piljić
	Mjera 7. Potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
	995,42
	03.12.

	10.
	PERFEKT UGOSTITELJSTVO j.d.o.o., zastupano po direktoru Horvat Martinu
	Mjera 3. Poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
	197,99
	13.12.


4. U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva 

S obzirom da je Dječji vrtić osnovan kao javna ustanova u 100 % vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi, skrb o njegovom funkcioniranju u potpunosti ima Općina.


U vrtiću je zaposleno 18 djelatnika, od kojih je 9 odgojiteljica. Osigurano je funkcioniranje svih dječjih vrtića. Tri područna vrtića provode poludnevni program, od kojih dva provode dvojezični program na hrvatskom i mađarskom jeziku. Matični vrtić u Kneževim Vinogradima provodi poludnevne i redovite cjelodnevne programe, kao i program predškole. U sklopu matičnog vrtića osiguran je i redoviti cjelodnevni program jaslica.


Što se tiče osnovnog školstva, iako isti nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave,  Općina Kneževi Vinogradi skrbi o određenim standardima – uređenja okoline škole, provođenju određenih manifestacija i sl.
Iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018. - 2023. godine, u drugoj polovici 2024. godine financirane su slijedeće mjere:

A.
PREDŠKOLSKI ODGOJ

1.
Mjera: Stvaranje uvjeta za rad predškolske ustanove
2.
Mjera: Pomoć programu predškole
B.
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 
3.
Mjera: Sufinanciranje programa i rada osnovnih škola 
4.
Mjera: „Školski obrok za sve“ 
5. 
Mjera: „Lakše do školskih knjiga i opreme“ 

6.
Mjera: „Najbolji osmaš“ 
7. 
Mjera:  „Produženi boravak u osnovnoj školi Kneževi Vinogradi“ 
C.
SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 
8.
Mjera: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika 
9.
Mjera: Stipendiranje srednjoškolaca 
10.
Mjera: „Najbolji srednjoškolac“ 
D.
VISOKO OBRAZOVANJE

11.
Mjera: Stipendiranje studenata 
12. 
Mjera: Prijevoz redovitih studenata vlakom
E.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI DJECE I MLADIH

13.
Mjera: „Ljetovanje za svako dijete“ 
14.
Mjera: Djeca plivaju 
5. U području kulture, športa, vatrogastva i civilne zaštite

Sukladno Proračunskim sredstvima provode se projekti javnih potreba u športu i kulturi, a najčešće se to odnosi na direktne pomoći iz proračuna, putem već spomenutih natječaja.

Značajni nositelji kulturnih i društvenih događanja jesu lokalna kulturna umjetnička društva, kao organizatori godišnjih koncerata i seoskih priredbi, a koje Općina sufinancira u Proračunu (Vinatlon, Proljetni vašar u Karancu, Čvarak fest, Akademija blata, nogometni turniri, fišijade i sl).
DVD - i na području Općine organizirana su i pokrivaju cijelo područje Općine (DVD Karanac, DVD  Kneževi Vinogradi, DVD Kotlina, DVD Suza, DVD Zmajevac), a također je organizirana i služba zaštite i spašavanja.
Aktivnosti DVD-a je sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima s različitim dobnim strukturama društva na području Općine, županije, kao i na područjima izvan granica RH odnosno na području susjedne države Republike Mađarske; stručno osposobljavanja aktivnog članstva; provedba dežurstva i motriteljsko-dojavne službe tijekom žetve; suradnja i zajedničke aktivnosti s drugim Udrugama na području Općine i šire.
6. U području socijalne skrbi  

Sagledavajući teško gospodarsko stanje i sve teže socijalne prilike, Općina nastoji temeljem socijalnog programa osigurati barem minimalna sredstva za podmirenje troškova.
Ništa manje značajna je i isplata božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženima čija primanja ne prelaze iznos do 225,63 € mjesečno, a za što su ostvarili pomoć u iznosu do 40,00 € (173 osobe) te primanja čija ne prelaze iznos do 331,81 € mjesečno u iznosu do 30,00 € (157 osoba). Ukupno je isplaćeno 330 potpora u ukupnom iznosu od 11.630,00 €.
U drugoj polovici 2024. godine je na temelju Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021.-2024. godine financirano u iznosu od 54.143,76 € provedba slijedećih mjera:

•
Mjera 2.: uklanjanje starih objekata  
•
Mjera 4.: kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja
•
Mjera 5.: vanjsko uređenje stambenog objekta  
•
Mjera 7.: sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu  
	Rb
	Naziv podnositelja
	Mjera
	Odobreni iznos
	Datum odluke

	1.
	KUREL GORAN
	Mjera 7. Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu
	331,81
	02.07.

	2.
	MARTIĆ LUKA
	Mjera 7. Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu
	331,81
	06.07.

	3.
	KOVAČ FRANJO
	Mjera 7. Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu
	331,81
	08.07.

	4.
	BEDE MARIJO
	Mjera 7. Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu
	331,81
	02.09.

	5.
	MARKOVIĆ SINIŠA
	Mjera 5. Vanjsko uređenje stambenog objekta
	663,61
	11.09.

	6.
	KORONSOVAC MIROSLAV
	Mjera 2 . Uklanjanje starih objekata
	663,61
	11.09.

	7.
	ARPAŠI LENKE
	Mjera 5. Vanjsko uređenje stambenog objekta
	663,61
	20.09.

	8.
	BOJTOŠ JOŽEF
	Mjera 5. Vanjsko uređenje stambenog objekta
	663,61
	07.10.

	9.
	SCHOTT ĐULA
	Mjera 5. Vanjsko uređenje stambenog objekta
	663,61
	28.10.

	10.
	TELEGDI ANGELINA
	Mjera 5. Vanjsko uređenje stambenog objekta
	663,61
	28.10.

	11.
	KEKEZ DAVOR
	Mjera 5. Vanjsko uređenje stambenog objekta
	663,61
	04.11.

	12.
	PETROVIĆ MILAN
	Mjera 5. Vanjsko uređenje stambenog objekta
	663,61
	08.11.

	13.
	GLAVIĆ FRANJO
	Mjera 5. Vanjsko uređenje stambenog objekta
	663,61
	09.11.

	14.
	KELEMEN ANA MARIA
	Mjera 5. Vanjsko uređenje stambenog objekta
	237,95
	25.11.

	15.
	ERNST GABOR KLEMENTINA
	Mjera 5. Vanjsko uređenje stambenog objekta
	929,06
	25.11.

	16.
	ĐERĐ LACO
	Mjera 7. Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu
	331,81
	25.11.

	17.
	VILIĆ SRETO
	Mjera 5. Vanjsko uređenje stambenog objekta
	663,61
	09.12.

	18.
	PERKIĆ ČELIKOVIĆ KATARINA
	Mjera 4. Kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja
	3.308,24
	10.12.


POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE 
Potpore novorođenom djetetu u drugoj polovici 2024. godine financirane su u iznosu od 3.052,65 € i to za:
	Rbr
	Ime i prezime roditelja
	Ime i prezime djeteta
	Odobreni iznos

	1.
	Samira Balaković
	Marina Balaković
	265,45

	2.
	Anamarija Jung
	Larissa Jung
	398,17

	3.
	Josip Vuković
	Jakov Vuković
	265,45

	4.
	Kliba Alen
	Leonardo Kliba
	265,45

	5.
	Branko Odri
	Fran Odri
	265,45

	6.
	Darija Kajtar Pešić
	Vito Pešić
	398,17

	7.
	Edvin Kubik
	Lucia Kubik
	398,17

	8.
	Ivana Kopić Marić
	Mata Marić
	398,17

	9.
	Janoš Pinkert
	Emma Sara Pinkert
	398,17


7. Protokolarne obveze
Kako bi se svi zacrtani zadaci uspješno realizirali, osim sredstava i angažmana unutar same Općine, potrebno je uključiti i predstavnike s najviše državne i županijske razine. 
U periodu od srpnja do prosinca 2024. godine Općina Kneževi Vinogradi se može pohvaliti posjetima:

- Obnašatelj dužnosti Župana Osječko-baranjske Županije gosp. Mate Lukića

- Ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije gosp. Šime Erlić

- Državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU gosp. Domagoj Mikulić

- Državna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU gđa. Kristina Bilić

-Saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru gosp. Robert Jankovics

- Saborska zastupnica gđa. Nataša Tramišak

- Saborski zastupnik gosp. Goran Ivanović i dr.

Također značajna je suradnja s načelnicima i upravama jedinica lokalne samouprave (općina i grada) u našem okruženju.

Značajni su sastanci održani u Zagrebu s ministrima i njihovim suradnicima u Ministarstvu financija, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatskim cestama, Hrvatskim vodama, Ministarstvom turizma i sporta, , Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 
III.
ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2024. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Općinskog načelnika kao izvršnog tijela Općine Kneževi Vinogradi.
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Kneževi Vinogradi, te je s toga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine Kneževi Vinogradi kao jedinice lokalne samouprave.
Općinski načelnik svoju funkciju obavlja profesionalno, a za operativno i uspješno izvršavanje dijela povjerenih zadataka iz djelokruga načelnika potrebno je odati priznanje zamjenicima iz reda Hrvatskog naroda i Srpske nacionalne manjine, koji uz poslove povjerene Zakonom, obavljaju i ostale povjerene im poslove.









OPĆINSKI NAČELNIK










Vedran Kramarić, mag.iur. [image: image1.png]



7

